## Tabelle1
Datum | Tätigkeit | Ausführende/r | Stunden | Jan | Mirko | Patrick | Krischan
2017-10-02 | Meeting zur Themenfindung, sowie Skizzierung der ersten Ideen | Mirko Leschhorn, Krischan Schupp, Patrick Jarren, Jan Struck | je 6 | 71 | 96 | 91 | 94
2017-10-04 | Erste Designplanung zur Besprechung beim nächsten Meeting | Krischan Schupp | 5
2017-10-07 | Entwicklung der Zeitplanung anhand der MAN-Vorlesung | Jan Struck | 3
2017-10-09 | Arbeiten an Login, Datenbank, Möglichkeiten für Lobbysystem | Mirko Leschhorn, Krischan Schupp, Patrick Jarren, Jan Struck | je 5
2017-10-13 | Weiterführende Designarbeiten | Krischan Schupp | 8
2017-10-18 | Vorbereitung der Präsentation des Projektkonzepts | Jan Struck | 3
20.10.-30.10.2017 | Arbeiten an Login, Datenbank | Patrick Jarren | 40
20.10.-30.10.2017 | Arbeiten an Spiellogik und Implementation in Socket.io | Jan Struck, Mirko Leschhorn | 20/25
20.10.-30.10.2017 | Arbeiten am Design | Krischan Schupp | 25
2017-10-31 | Meeting | Mirko Leschhorn, Krischan Schupp, Patrick Jarren, Jan Struck | je 5
1.11.-30.11.2017 | Arbeiten an Socket.io | Mirko Leschhorn | 50
1.11.-30.11.2017 | Balancing, Polishing und Organisatorisches | Jan Struck | 20
1.11.-30.11.2018 | div. Bugfixes | Patrick Jarren | 30
1.11.-30.11.2019 | Bugfixes der Buttons, Animationen | Krischan Schupp | 40
2017-11-28 | Vorbereitung Abschlusspräsentation | Jan Struck, Mirko Leschhorn | 4
2017-11-30 | Meeting bezüglich der Abschlusspräsentation | Mirko Leschhorn, Krischan Schupp, Patrick Jarren, Jan Struck | je 5